## Sheet1
n_proyecto | direccion | cui | estado_actual | estado_a_fin_de_obra | intervenciones | presupuesto_estimado | presupuesto_final | estado | subestado | fuente | pase_dgar | inicio_obra | plazo_obra | ampliacion_de_plazo | avance_de_obra | fin_obra | expediente | eje
x006 | HUMBOLDT 742 | 0200458 | BUENO | BUENO | Instalacion electrica completa |  |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 P37 | [7 empty] | Mejora Edilicia
x007 | Avda. Triunvirato 4247 | 0200715 | BUENO | BUENO | Reparacion de cubierta (fondos covid) | - |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 (COVID) | [7 empty] | Mejora Edilicia
x009 | FERNANDEZ DE ENCISO 4451 | 0200740 | BUENO | BUENO |  | - |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 P37 | [7 empty] | Mejora Edilicia
x010 | SANTO TOME 4529 | 0200818 | BUENO | BUENO |  | - |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 (COVID) | [7 empty] | Mejora Edilicia
x011 | CAFAYATE 5115 | 0200946 | BUENO | BUENO | Sanitarios. (Fondos covid) |  |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 (COVID) | [7 empty] | Mejora Edilicia
x012 | CAFAYATE 5388 | 0200957 | BUENO | BUENO | Cambio de carpintenrias (fondos covid) |  |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 (COVID) | [7 empty] | Mejora Edilicia
x013 | Caracas 2057 | 0200589 | BUENO | BUENO |  | - | $ 1.418.746,39 | Planificado | relicitar proyecto | F14 (COVID) | [7 empty] | Mejora Edilicia
x016 | BERON DE ASTRADA 5920 | 0200953 | REGULAR | BUENO | Adecuacion accesibilidad y electrica, incendio, pintura interior + ver cd patio |  |  | En Proyecto | corporacion sur | F14 | [7 empty] | Mejora Edilicia
x023 | SAN JUAN 1545 - FRENADA | 0200137 | REGULAR | BUENO |  | $61.000.000 |  | Planificado | relicitar proyecto | F14 | [7 empty] | Mejora Edilicia
x122 | AV. GAONA 1502 GRUPO - | 0200382 |  |  | 2do año |  | $ 21.328.799,40 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 90 |  | 0% |  |  | SDF
x123 | PUMACAHUA 390 GRUPO 1 | 0200575 |  |  | 2do año |  | $ 12.251.853,18 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 90 |  | DGMESC |  | EX-2022-30146484- -GCABA-DGINFE | SDF
x123 | AV. CRAMER 2136 GRUPO 1 | 0200527 |  |  | 2do año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 90 |  | DGMESC |  | EX-2022-30146484- -GCABA-DGINFE | SDF
x123 | CNEL. FALCON, RAMON L.,2248 GRUPO 1 | 0200571 |  |  | 2do año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 90 |  | DGMESC |  | EX-2022-30146484- -GCABA-DGINFE | SDF
x124 | CALLAO AV. 450 GRUPO 2 | 0200030 |  |  | 2do año |  | $ 10.995.542,81 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x124 | LIBERTAD 1257 GRUPO 2 | 0200022 |  |  | 2do año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x131 | PASEO COLON AV. 650 GRUPO - | 0200195 |  |  | 2do año |  | $15.065.382,22 | En Obra | en obra | F11 | 26/12/2022 |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x132 | MAGARIÑOS CERVANTES, A. 5068 GRUPO - | 0200832 |  |  | 2do año |  | $4.480.668,05 | En Obra | en obra | F11 | 30/12/2022 |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x135 | AYACUCHO 875 GRUPO - | 0200029 |  |  | 2do año |  | $16.949.483,60 | En Obra | en obra | F11 | 28/12/2022 |  | 60 |  | 30% |  |  | SDF
x138 | SOLDADO DE LA FRONTERA AV. 5155 GRUPO 11 | 0200964 |  |  | 3er año |  | $ 10.448.171,65 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | DGMESC |  |  | SDF
x138 | MARTINEZ CASTRO 3067 GRUPO 11 | 0200863 |  |  | 3er año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | DGMESC |  |  | SDF
x141 | ZUVIRIA 6550 GRUPO 14 | 0202584 |  |  | 3er año |  | $ 10.558.870,06 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 5% |  |  | SDF
x141 | ECUADOR 1158 GRUPO 14 | 0200098 |  |  | 3er año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 1% |  |  | SDF
x142 | GOMEZ, VALENTIN 3163 GRUPO 15 | 0200099 |  |  | 3er año |  | $ 9.961.270,29 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 20% |  |  | SDF
x142 | VILLAFAÑE, WENCESLAO 1342 GRUPO 15 | 0200197 |  |  | 3er año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 20% |  |  | SDF
x144 | Oliden 1245 GRUPO 16 | 0200650 |  |  | 3er año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x145 | AV. ESCALADA 2890 GRUPO 17 | 0200647 |  |  | 3er año |  |  | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x145 | AGUSTIN DE VEDIA, 2519 GRUPO 17 | 0200871 |  |  | 3er año |  | $ 10.450.124,54 | En Obra | en obra | F11 |  |  | 60 |  | 0% |  |  | SDF
x159 | LETONIA Y ANTARTIDA ARGENTINA | 0202678 | NO APLICA | NO APLICA | Obra en escuela temporaria de la media, se desafecta el edificio y paso a justicia |  | $3.543.233,80 | Finalizado | finalizado | F11 |  |  | 75 |  | 100% |  |  | Mejora Edilicia
x160 | ASAMBLEA 1221 | 0200405 | BUENO | MUY BUENO | Acondicionamiento de patio |  | $11.916.990,30 | Finalizado | finalizado | F11 |  |  | 150 |  | 100% |  |  | Mejora Edilicia
x161 | SCALABRINI ORTIZ 1336 | 0200443 | BUENO | BUENO | Sanitario e impermeabilizacion |  | $3.377.362,43 | Finalizado | finalizado | F11 |  |  | 90 |  | 100% |  |  | Mejora Edilicia
x162 | PIO COLLIVADINO 436 | 0200643 | REGULAR | BUENO | Reparacion de medianera |  | $3.194.103,73 | Finalizado | finalizado | F11 |  |  |  |  | 100% |  |  | Mejora Edilicia
x163 | JUAN DE GARAY 3972 | 0200311 | BUENO | MUY BUENO | Pintura y acondicionamiento de patio |  | $21.902.996,14 | Finalizado | finalizado | F11 |  |  | 150 |  | 100% |  |  | Mejora Edilicia